云市监办发〔2019〕126号

云南省市场监督管理局关于印发2019年多收特种设备检验检测费退库实施方案的通知

省特种设备安全检测研究院、各州、市质量技术监督综合检测中心：

根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》（云发改物价〔2019〕425号）要求，为认真贯彻落实减税降费政策，按照省领导重要批示以及减税降费专项巡视、专项审计工作要求，省局坚持立行立改、即知即改原则，制定了《云南省市场监督管理2019年多收特种设备检验检测费退库实施方案》，并经省局党组研究同意，现印发各单位，请结合《云南省市场监督管理局关于转发降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作文件的通知》（云市监办函〔2019〕99号），一并遵照执行。

云南省市场监督管理局

2019年6月4日

（联系人：杜建伟    联系电话：0871-64580853）

（此件依申请公开）

抄送：局领导，省纪委省监委驻省市场监管局纪检组。

云南省市场监督管理局 2019年6月4日印发

云南省市场监督管理局2019年多收特种

设备检验检测费退库实施方案

根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》（云发改物价〔2019〕425号），为认真贯彻落实减税降费政策，按照省领导的重要批示要求，以及减税降费专项巡视、专项审计工作要求，立行立改、即知即改，省市场监督管理局为做好2019年1-5月多收特种设备检验检测费整改工作，将整改落到实处，现结合《云南省财政厅 中国人民银行昆明中心支行关于印发<云南省非税收入缴库管理规定>的通知》(云财非税〔2016〕91号）、《云南省财政厅关于印发<云南省省本级非税收入退付工作规程>的通知》(云财规〔2018〕4号)，制定本实施方案。

- 一、工作目标

深入贯彻落实中央、省委减税降费决策部署，从保持我省经济持续健康发展和社会大局稳定的高度，进一步增强落实好减税降费措施的政治责任感和工作主动性，认真贯彻落实减税降费政策，规范收费行为，将整改落到实处。

- 二、范围及内容

- 省特种设备安全检测研究院、各州、市质量技术监督综合检测中心2019年1-5月全额收取的特种设备检验检测费均在此次退库范围。

- 根据《云南省发展和改革委员会 云南省财政厅关于降低特种设备检验检测费等6项行政事业性收费标准整改工作的通知》（云发改物价〔2019〕425号）要求，我省特种设备检验检测费收费标准在国家和省出台新的政策前，继续执行《云南省人民政府关于印发云南省降低实体经济企业成本实施细则的通知》（云政发〔2017〕50号）文件中明确降低30%的规定，凡已按原标准全额收取的，执收单位必须在2019年8月31日前向原缴费单位（以下简称“缴款人”）清退。

- 退库流程

根据《云南省财政厅 中国人民银行昆明中心支行关于印发<云南省非税收入缴库管理规定>的通知》(云财非税〔2016〕91号）要求，严格按照《云南省财政厅关于印发<云南省省本级非税收入退付工作规程>的通知》(云财规〔2018〕4号)办理（详见附件1）。

- 四、实施步骤

- 省局成立退库工作组，由省局党组副书记、副局长陈百炼任组长，科技和财务处、办公室、法规处、机关党委（人事处）领导任组员，领导和监督开展退库工作。下设办公室设在省局科技和财务处，由董林任办公室主任，科技和财务处、办公室、法规处、机关纪委相关人员任办公室成员，具体组织并指导各执收单位做好退库各项工作。各执收单位要加强组织领导，同时成立退库工作领导小组，确保退库工作顺利进行。

(一)自查清理阶段（5月28日-6月10日）

- 各执收单位要认真清理2019年1-5月15日收取的特种设备检验检测费收缴情况，其中：全额收取的特种设备检验检测费，要准确计算多收费金额，并按缴款人名称、检验检测项目、收费金额等清理造册；年初有按降低30%收取的特种设备检验检测费，也要按缴款人名称、检验检测项目、收费金额等清理造册（详见附件2、附件3），附件2、附件3收费金额合计数要与截止5月15日的缴款数一致（5月8日后省局申请省非税收入管理局调整财政票据电子化管理系统中特种设备检验检测收费标准，通知各单位暂缓收费，调整后均按降低30%收费），同时，依托一线检验检测人员全面收集、整理缴款人联系电话、联系方式等，并通知缴款单位和个人，做好退库各项基础工作。附件2、附件3电子版6月10日前报省局科技和财务处杜建伟。

- 联系缴款人，通知办理退款相关事宜（6月10日-6月25日）

- 采取电话联系、函告、收费大厅公示、单位门户网站、公共媒体公示以及派人直接通知多种方式联系缴款人，让缴款人知晓退款项目、办理流程，做到全覆盖、无遗漏。同时，向缴款人说明因所收款项已上缴省财政厅国库，需要缴款人配合按退库流程提供退库申报的相关资料办理退库。各单位要做好退款告知事项记录工作，以便备查，记录表见附件4，各单位每5天上报一次，报省局科技和财务处。

- （三）执收单位审核上报阶段（7月8日前）

- 执收单位按《云南省省本级非税收入退付工作规程》（详见附件1中的附件1）第五条第（一）项要求，从受理申请10个工作日内，完成申请审核，经审核不同意退库的，应当说明理由并书面告知退库申请人。

- 执收单位要依据《云南省省本级非税收入退付工作规程》（详见附件1中的附件1）第六条要求所附资料进行审核，其中：书面申请由执收单位按统一摸版（详见附件5）提供给缴款人填写，并由缴款人签字或盖章；《云南省非税收入退付申请表（一式三份）》（详见附件1中的附件2）要填写完整并加盖公章；缴款凭证复印件，要加盖与原件相符专用章或单位公章，如缴款凭证遗失，由执收单位提供缴款书复印件，并确认业务发生的真实性，由执收单位在缴款书复印件上盖章，由缴款人签字，并写明因缴款人原件遗失，此复印件作为缴款凭据，并由缴款人附书面说明，办理退库；退付申请人为个人的，还要提供身份证复印件。

- 执收单位按《云南省省本级非税收入退付工作规程》（详见附件1中的附件1）第五条第（二）项1小项的要求，从退库申请审核通过之日起5个工作日内，以正式文件形式出具退付申请、整理、汇总通过审核的退库缴款人相关信息（详见附件6），并附执收单位缴入省局的缴款书复印件，退库缴款人申报资料（按附件6序号排列）及其他相关材料上报省局科技和财务处。

- 省局审核上报（7月25日前）

- 省局科技和财务处对各执收单位上报材料审核拟同意后，报工作组同意，在5个工作日内以正式文件形式出具退付申请，并附相关材料报省财政厅审批。

五、工作要求

- （一）进一步统一思想认识，提高政治站位

- 把坚决落实中央和省委减税降费政策措施作为重要政治责任，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实把思想和行动统一到党中央、国务院和省委、省政府的决策部署上来，从保持我省经济持续健康发展和社会大局稳定的高度，进一步增强落实好减税降费措施的政治责任感和工作主动性，全面履行好落实减税降费政策措施的职能职责，规范收费行为，确保减税降费政策措施不折不扣落实到位。

- （二）加强领导， 认真组织自查清理

- 执收单位要加强领导，统一部署，明确分工，落实责任，认真做好自查清理工作，为退库顺利进行打好基础。

- （三）做好退库相关工作

- 因我系统特种设备检验检测收费涉及的单位多，范围广，情况复杂，各单位要采取电话联系、函告、收费大厅公示、单位门户网站、公共媒体公示以及派人直接通知多种方式联系缴款人，让缴款人知晓退款项目、办理流程，做到全覆盖、无遗漏。同时，告知缴款人退库流程及退库申报需提供的相关资料等。对须退库的缴款人放弃退库的，要提供缴款人自愿放弃的说明及签字、联系电话，执收单位做好自愿放弃的统计工作，将统计表（详见附件7）一并上报；对有地址但通过各种方式无法联系上的，要派人直接上门通知；对确实无法联系的，要由单位出具相关无法联系的说明并由单位负责人签字并加盖公章一并上报，确保无遗漏。

- （四）做好缴款人申请退库的资料审核工作

- 执收单位要按照《云南省省本级非税收入退付工作规程》第六条的要求，认真审核缴款人申请退库的相关资料是否齐全、完整。

- （五）严肃纪律，明确责任，按时上报

- 执收单位领导小组要加强对退库工作的指导，单位纪检监察部门要加强监督检查，督促单位按退库时限要求，按质按量完成审核、上报，确保退库工作在规定时间内完成。各单位不得以任何理由拖延或拒绝执行，对不按要求开展退库、虚报、瞒报、漏报的单位，要严肃处理，并追究有关人员的责任。

- 附件：1.云南省财政厅关于印发《云南省省本级非税收入退付工作规程》的通知

- 2.2019年1-5月全额收取特种设备检验检测费自查清理统计表

- 3.2019年截止5月15日按降低30%收取特种设备

- 检验检测费自查清理统计表

- 4.2019年多收特种设备检验检测费退库告知事项

- 情况记录表

- 5.缴款人书面申请摸版

- 6.2019年1-5月特种设备检验检测收费退库申报情

- 况统计汇总表

- 7.2019年1-5月特种设备检验检测收费自愿放弃退库申报情况统计汇总表